## Лист1
Звіт про стан реалізації проектів-переможців за рахунок коштів "Громадського бюджету міста Києва"
Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
станом на 01.01.2020
(відповідний звітний період)
№ з/п | Реєстраційний номер проекту | Назва проекту, місце розташування | Дати погодження плану реалізації та кошторису із Лідером команди проекту | Обсяг фінансування, тис.грн. |  | Виконані роботи |  |  | Посилання на тендерну закупівлю | Отриманий результат (фото реалізації) | Відгук Лідера команди проекту про реалізацію проекту (так/ні)
|  |  |  | План | Факт | Найменування робіт, товарів, послуг | Вартість, тис. грн.
[7 empty] | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 463 | Профілактика та протидія протиправній поведінці школярів та молоді в Святошинському районі м. Києва | 2019-02-25 | 2979.84 | 2771.14 | Послуги з інформаційного та мультимедійного забезпечення | 2771.14 | 2771.14 | UA-2019-02-27-001226-b | проект реалізовано | так
2 | 510 | Інтерактивні комплекси для 2-х класів «Росток» школи № 72 | 2019-02-22 | 96.24 | 96.24 | Придбання обладнання | 96.24 | 96.24 | UA-2019-02-22-001227-а | проект реалізовано | ні
3 | 675 | Обладнання для ДНЗ № 789 | 2019-05-20 | 249.6 | 249.56 | Придбання обладнання | 249.56 | 249.56 | UA-2019-05-24-003230-а | проект реалізовано | ні
4 | 849 | Пошив народних костюмів та взуття ансамблю танцю «Вітамінчики» для проекту «Танець єднає Україну» | 2019-02-28 | 366.66 | 366.66 | Послуги з пошиття народних костюмів | 366.66 | 366.66 | UA-2019-03-22-000977-c | проект реалізовано | ні
5 | 883 | Цікава хімія | 2019-06-10 | 208 | 206.33 | Придбання обладнання | 206.33 | 206.33 | UA-2019-06-19-001408-b | проект реалізовано | ні
6 | 902 | Цікава фізика | 2019-06-10 | 208 | 206.33 | Придбання обладнання | 206.33 | 206.33 | UA-2019-06-19-001408-b | проект реалізовано | ні
7 | 1063 | Спортивні змагання для дітей з інвалідністю «Сильні. Спритні. Особливі.» | 2019-10-20 | 147.36 | 147.36 | Придбання товарів та послуг для проведення змагань | 147.36 | 147.36 | - | проект реалізовано | ні
8 | 1192 | Громадський бюджет діти у спеціалізованій школі № 196 (EVORANK) | 2019-05-02 | 193 | 193 | Проведення заохочувально/ інформаційної компанії | 193 | 193 | - | проект реалізовано | ні
9 | 1195 | Громадський бюджет діти у Спеціалізованій школі № 76 ім. О. Гончара (EVORANK) | 2019-05-02 | 193 | 193 | Проведення заохочувально/ інформаційної компанії | 193 | 193 | - | проект реалізовано | ні
10 | 961 | Інклюзивний розвиваючо- творчий простір для дітей та молоді з інвалідністю «Разом» | 27.02.19 | 249.6 | 225.4 | Придбання обладнання; послуги з проведення координаційної роботи для групи підтримки дітей та молоді | 225.4 | 225.4 | UA-2019-03-11-000961-с; UA-2019-03-12-000048-b; UA-2019-03-12-001651-b; UA-2019-03-12-001114-b; UA-2019-03-14-000946-а; UA-2019-03-22-000334-с; UA-2019-03-25-000320-с; UA-2019-08-06-000978-b; UA-2019-07-15-000974-а; UA-2019-07-15-001131-а; UA-2019-07-26-000278-b; UA-2019-08-19-000508-b; | проект реалізовано | так
11 | 988 | Інклюзивний простір для дітей та молоді з інвалідністю «Без меж» | 27.02.2019 | 235.44 | 222.88 | Придбання обладнання; послуги з проведення координаційної роботи для групи батьків та волонтерів | 222.88 | 222.88 | UA-2019-03-15-000636-с; UA-2019-03-20-001476-с; UA-2019-03-22-000133-с; UA-2019-03-27-002306-b; UA-2019-08-06-001029-b; UA-2019-07-15-000891-а; UA-2019-07-15-001185-а; UA-2019-07-17-001383-а; UA-2019-07-17-001439-а; UA-2019-07-17-001481-а; UA-2019-07-08-000128-b; UA-2019-07-26-000180-b; UA-2019-10-16-001080-b; UA-2019-07-15-000802-b; | проект реалізовано | так
12 | 280 | Святошин Family Fest | 2019-03-13 | 2998.68 | 2930.68 | послуга з реалізації Громадського проекту | 2930.68 | 2930.68 | UA-2019-04-26-000397-b | проект реалізовано | ні
13 | 437 | Казковий світ дитячих мрій | 2019-03-13 | 3000 | 2875 | послуга з реалізації Громадського проекту, у тому числі придбання обладнання | 2875 | 2875 | UA-2019-05-13-001404-c, UA-2019-09-23-001536-а | проект реалізовано | ні
14 | 331 | Реконструкція баскетбольного майданчика за адресою: просп. Леся Курбаса, 16, у Святошинському районі | 2019-10-17 | 1065.315 | 1046.07 | Капітальний ремонт | 1046.07 | 1046.07 | UA-2019-10-18-003770-b | проект реалізовано | ні
15 | 332 | Дитячий ігровий майданчик у дворі будинку на вул. Гната Юри, 12 | 2019-06-25 | 267.522 | 223.07 | Капітальний ремонт | 223.07 | 223.07 | UA-2019-07-03-000466-b | проект реалізовано | ні
16 | 333 | Дитячий ігровий майданчик у дворі будинку на вул. Героїв Космосу, 1, проспект Леся Курбаса, 2/13 | 2019-06-25 | 267.522 | 266.87 | Капітальний ремонт | 266.87 | 266.87 | UA-2019-07-11-000990-b | проект реалізовано | ні
17 | 334 | Дитячий ігровий майданчик у дворі будинку, проспект Леся Курбаса, 10-а | 2019-06-25 | 267.522 | 252.93 | Капітальний ремонт | 252.93 | 252.93 | UA-2019-07-11-000232-a | проект реалізовано | ні
Всього : |  |  |  | 12993.301 | 12472.52 |  | 12472.52 | 12472.52