## 2020
Оперативний щоквартальний звіт
про стан реалізації проєктів-переможців Громадського бюджету у 2020 році
(станом на 01.10.2020)
№ з/п | Проєкт (№, назва, адреса реалізації, Команда, лідер Команди) | Найменування робіт, товарів, послуг | Замовник проєкту | Погодження з Командою технічних вимог (ТВ) (дата) та календарного плану (КП) (дата) | Наявність договору на виконання робіт (закупівлі товарів, послуг) (дата) | Сума проєкту (тис. грн) | Стан реалізації проєкту
[7 empty] | Посилання на тендерну закупівлю (відповідно до найменування робіт, товарів, послуг) | Профінансовано, тис.грн |  | Фотозвіт результату реалізації | Альтернативний звіт Команди (так/ні)
[8 empty] | Факт | Економія
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Головний розпорядник бюджетних коштів - Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
1 | № 774, "Благоустрій Борщагівки", вул. Тулузи, 11, 13, 15, Ярослав Федорук | Встановлення 6 лав та 6 сміттєвих урн | Управління будівництва, архітектури та землекористування | КП 25.05.2020 ТВ 25.05.2020 | 1 договір від 09.09.2020 | 60 | UA-2020-07-31-003693-c
2 | № 756, "Благоустрій Борщагівки", вул. Гната Юри, 10-А, 14, 14-А, Ярослав Федорук | Встановлення 12 лав та 12 сміттєвих урн | Управління будівництва, архітектури та землекористування | КП 25.05.2020 ТВ 25.05.2020 | 1 договір від 02.09.2020 | 110.4 | UA-2020-07-31-003348-c
3 | № 768, "Благоустрій Борщагівки", вул. Гната Юри, 2/12, 4, Ярослав Федорук | Встановлення 16 лав та 16 сміттєвих урн | Управління будівництва, архітектури та землекористування | КП 25.05.2020 ТВ 25.05.2020 | 1 договір від 09.09.2020 | 144 | UA-2020-07-31-003553-c
4 | № 765, "Благоустрій Борщагівки", вул. Гната Юри, 6, 6-А, 10, Ярослав Федорук | Встановлення 12 лав та 12 сміттєвих урн | Управління будівництва, архітектури та землекористування | КП 25.05.2020 ТВ 25.05.2020 | 1 договір від 09.09.2020 | 110.4 | UA-2020-07-31-003490-c
5 | № 758, "Благоустрій Борщагівки", вул. Гната Юри, 8, 12, Ярослав Федорук | Встановлення 16 лав та 16 сміттєвих урн | Управління будівництва, архітектури та землекористування | КП 25.05.2020 ТВ 25.05.2020 | 1 договір від 09.09.2020 | 144 | UA-2020-07-31-003553-c
6 | № 755, "Благоустрій Борщагівки", вул. Гната Юри, 16, 18, Ярослав Федорук | Встановлення 16 лав та 16 сміттєвих урн | Управління будівництва, архітектури та землекористування | КП 25.05.2020 ТВ 25.05.2020 | 1 договір від 02.09.2020 | 176.88 | UA-2020-07-31-002727-c
7 | № 753, "Благоустрій Борщагівки", вул. Якуба Коласа, 2, 4-А, 6, 6-Б, 8-В, 12, Ярослав Федорук | Встановлення 38 лав та 38 сміттєвих урн | Управління будівництва, архітектури та землекористування | КП 25.05.2020 ТВ 25.05.2020 | 1 договір від 09.09.2020 | 328.8 | UA-2020-07-31-002631-c
8 | № 783, "Спортивний майданчик за адресою Гната Юри, 8", вул. Гната Юри, 8, Ярослав Федорук | Проведення капітального ремонту спортивного майданчика (демонтаж старих елементів, встановлення спортивного комплексу) | Управління будівництва, архітектури та землекористування | КП 25.05.2020 ТВ 25.05.2020 | 1 договір від 23.09.2020 | 130.407 | UA-2020-08-21-007416-a
9 | № 1117 "Спортивний майданчик за адресою просп. Леся Курбаса, 12", просп. Леся Курбаса, 12, Ярослав Федорук | Проведення капітального ремонту спортивного майданчика (демонтаж старих елементів, встановлення спортивного комплексу) | Управління будівництва, архітектури та землекористування | КП 25.05.2020 ТВ 25.05.2020 | 1 договір від 23.09.2020 | 130.407 | UA-2020-08-21-007388-a
10 | № 423 "Капітальний ремонт існуючого дитячого майданчика", вул. Рахманінова, 30/13, Жанна Галюк | Проведення капітального ремонту дитячого майданчика (демонтаж старих елементів, встановлення комплексу на піску та дитячого комплексу) | Управління будівництва, архітектури та землекористування | КП 12.06.2020 ТВ 03.08.2020 |  | 180.42
11 | № 1118 "Спортивний майданчик за адресою вулиця Гната Юри 2/12", вул. Гната Юри, 2/12, Ярослав Федорук | Проведення капітального ремонту спортивного майданчика (демонтаж старих елементів, встановлення спортивного комплексу) | Управління будівництва, архітектури та землекористування | КП 25.05.2020 ТВ 03.08.2020 | 1 договір від 23.09.2020 | 130.407 | UA-2020-08-21-007331-a
12 | № 1332 "Дитячий майданчик на пр. Палладіна, 13", просп. Академіка Палладіна, 13, Ольга Павловська | Проведення капітального ремонту дитячого майданчика (демонтаж старих елементів, встановлення: дитячого ігрового комплексу, гойдалок, каруселі, дитячої маленької гірки) | Управління будівництва, архітектури та землекористування | ТВ-31.03.2020, КП -31.03.2020 | 1 договір від 05.06.2020 | 171.9 | UA-2020-05-05-003437-b | 150.14 | 21.76
13 | № 161, Допомога в закупці баяну та народних костюмів для дитячого ансамблю народної пісні КДМШ № 23, м. Київ,просп. Леся Курбаса (50-річчя Жовтня), 10Є, Вікторія Карташова | Придбання баяну та народних костюмів | Відділ культури та охорони культурної спадщини | ТВ-03.02.2020, КП -03.02.2020 | 1 договір від 04.04.2020 | 443.34 | UA-2020-03-06-000699-c | 316.349 | 126.991
UA-2020-06-01-005481-b
14 | № 2052, Забезпечення необхідним концертним обладнанням (баяном) Дитячого ансамблю народної пісні, м. Київ,просп. Леся Курбаса (50-річчя Жовтня), 10Є, Вікторія Карташова | Придбання баяну | Відділ культури та охорони культурної спадщини | ТВ-03.02.2020, КП -03.02.2020 | 1 договір від 04.04.2020 | 396 | UA-2020-03-06-000699-c | 269 | 127
15 | №327 "Спортивно-ігрові комплекси" на території молодшої школи ліцею 198 "Еко",бульв. Ромена Роллана, 9А, Київ (Оксана Литвин) | Встановлення дитячого ігрового майданчика з елементами спортивного комплексу (гімнастичний комплекс, лавки-столики, футбольні ворота, покриття футбольного поля, спортивні комплекси "Лабіринт", "Мрія", "КУБ-ДМ" тощо) | Управління освіти | КП 31.03.2020 ТВ 30.04.2020 | 1 договір від 18.06.2020 | 1143.6 | UA-2020-05-27-006418-b | 729.87
16 | №502 "Сучасний кабінет біології" СЗШ № 288, вул.Ірпінська 68А (Ольга Павловська) | Облаштування шкільного кабінету біології сучасними приладами наукових досліджень (оптичні прилади, мікроскопи, компютерне і мультимедійне обладнання з біології, лабораторне обладнання і мікропрепарати) | Управління освіти | КП 30.03.2020 ТВ 31.08.2020 |  | 210.147 | UA-2020-09-25-000576-с
17 | №503 кабінет інформатики СЗШ № 288, вул.Ірпінська 68А(Ольга Павловська) | Облаштування шкільного кабінету інформатики сучасною технікою, мультимедійним обладнанням (проектор, інтерактивна дошка, неттопи для вчителя та учнів, монітор тощо) | Управління освіти | КП 27.03.2020 ТВ 31.08.2020 |  | 237.851 | UA-2020-09-17-000121-а
18 | №858 кабінет біології сучасне освітнє середовище вчителя та учнів спеціалізованої школи № 196, вул. Зодчих 22 (Оксана Попович) | Придбання обладнання для кабінету біології (персональний компютер, багатофункціональний пристрій, мікроскопи, набори мікропрепаратів, штативи, набір біологія (вчительський та учнівський) | Управління освіти | КП 31.03.2020 ТВ 31.08.2020 |  | 496.098
19 | №170 "Танець єднає Україну" -пошив костюмів ансамблю танцю "Вітамінчики", вул. Симиренка 5Б (Олег Мельник) | Пошив костюмів для ансамблю танцю "Вітамінчики" | Управління освіти | КП 06.03.2020 ТВ 06.03.2020 | 1 договiр від 15.04.2020, 1 договір від 25.05.2020 | 531.432 | UA-2020-04-18-000546-a | 531.43 | 0.002
20 | №315 "Здорові та щасливі" Фізкультурне обладнання для ДНЗ № 587, вул. Академіка Булаховського, 32А (Тетяна Мотора) | Придбання спортивного інвентарю ті ігор (пуфи, блоки, тренажери, вилимки, доріжки, сухий басейн, футбольні ворота, мячі, набори мішечків та весела фізкультура, система обладнання для занять в залі, волейбольна сітка тощо) | Управління освіти | КП 31.03.2020 ТВ 18.08.2020 |  | 240.156 | UA-2020-08-21-005410-с
21 | №1387 "Заміна вікон у закладі загальної середньої освіти № 254, м. Києва", просп. Академіка Корольова, 12М (Марина-Вікторія Голинська) | Заміна вікон у ЗЗСО № 254 | Управління освіти | КП 30.03.2020 ТВ 30.03.2020 | 1 договір від 03.04.2020 | 810 | UA-2020-02-28-003592-a | 790.017 | 19.983
22 | №1440 Розвиток TAEKWON-DO ITF у Святошинському районі, вул. Ушакова,12А (Світлана Тарасовська) | Придбання спортивної форми | Управління молоді та спорту | КП 31.03.2020 ТВ 30.04.2020 | 1 договір від 16.06.2020 | 209.664 | UA-2020-06-02-009877-b | 188 | 21.664
23 | №1446 Святошинці на Кубку Києва 2020 з TAEKWON-DO ITF, вул. Ушакова,12А (Світлана Тарасовська) | Придбання спортивної форми | Управління молоді та спорту | КП 31.03.2020 ТВ 30.04.2020 | 1 договір від 19.06.2020 | 200.16 | UA-2020-06-02-010160-b | 163.4 | 36.76
| Всього: | Х | Х | Х | Х | 6736.469 | Х | 3138.206 | 354.16 | Х | Х