## РІЧНИЙ
Річний звіт реалізації проектів-переможців за рахунок коштів "Громадського бюджету міста Києва"
за підсумками 2019 року
(відповідний звітний період)
№ з/п | Номер проекту | Назва проекту | Адреса реалізації проекту | Команда проекту (ПІП лідера Команди) | Замовник (розпорядник нижчого рівня або одержувач коштів бюджету м. Києва) | Погодження з лідером Команди проекту тендерної документації (технічного завдання) (дата) | Посилання на закупівлю товарів, робіт чи послуг на "Prozorro" | Бюджет проекту |  | Загальний опис результатів проекту, опис робіт та послуг, які було проведено та надано, їх послідовність | Фотозвіт щодо результату реалізації проекту та інформаційного знаку | Заходи, які не вдалося реалізувати, або було реалізовано іншим чином | Причини недотримання термінів та відхилення від визначених бюджетів
[8 empty] | плановий, тис.грн. | фактичний, тис.грн.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Головний розпорядник бюджетних коштів - Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
1 | 463 | Профілактика та протидія протиправній поведінці школярів та молоді в Святошинському районі м. Києва | - | Микола Чернецький 067-466-91-61 | Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації | 2019-02-25 | UA-2019-02-27-001226-b | 2979.84 | 2771.14 | Проведено цикл зустрічей для педагогічних працівників та батьківської громадськості | https://svyat.kyivcity.gov.ua/content/2019-hsr.html | - | -
2 | 510 | Інтерактивні комплекси для 2-х класів «Росток» школи № 72 | вулиця Генерала Наумова, 35-а | Світлана Гнатюк 050-387-78-78 |  | 2019-02-22 | UA-2019-02-22-001227-а | 96.24 | 96.24 | Закуплено 2 інтерактивні комлекси (інтерактивна дошка+проектор) для класів, які навчаються за програмою "Росток" | https://svyat.kyivcity.gov.ua/content/2019-hsr.html | - | -
3 | 675 | Обладнання для ДНЗ № 789 | вулиця Підлісна, 4 | Світлана Ігуменова 063-766-51-79 |  | 2019-05-20 | UA-2019-05-24-003230-а | 249.6 | 249.56 | 1. Закуплено та встановлено камери відеоспостереження з метою створення умов безпеки закладу. 2. З метою забезпечення емоційно- позитивної творчої атмосфери у музично-театралізованій діяльності вихованців; розвитку естетичного сприйняття та інтерес до музики, театралізованої діяльності; індивідуальних музичних здібностей дитини (емоційний відгук на музику; ритмічний, звуковисотний, тембровий та динамічний слух; музичну память; музичне мислення) було закуплено музичне обладнання. | https://svyat.kyivcity.gov.ua/content/2019-hsr.html | - | -
4 | 849 | Пошив народних костюмів та взуття ансамблю танцю «Вітамінчики» для проекту «Танець єднає Україну» | вулиця Чистяківська, 18 | Олег Мельник 050-310-72-80 |  | 2019-02-28 | UA-2019-03-22-000977-c | 366.66 | 366.66 | Закуплено тканини та пошито костюми регіонів Гуцулії, Слобожанщини та Центральної України. За проектом«Танець єднає Україну» ансамбль "Вітамінчики" виступатиме перед киянами, по Україні та за кордоном. | https://svyat.kyivcity.gov.ua/content/2019-hsr.html | - | -
5 | 883 | Цікава хімія | вулиця Рахманінова, 47 | Юлія Дмитренко 093-502-97-23 |  | 2019-06-10 | UA-2019-06-19-001408-b | 208 | 206.33 | Закуплено ряд хімічних реактивів для вивчення розділу "Органічна хімія" та "Неорганічна хімія; Закуплено та встановлено інтерактивний комплекс (інтерактивна дошка та проектор) | https://svyat.kyivcity.gov.ua/content/2019-hsr.html | - | -
6 | 902 | Цікава фізика | вулиця Рахманінова, 47 |  |  | 2019-06-10 | UA-2019-06-19-001408-b | 208 | 206.33 | Закуплено ряд вимірювальних приладів для вивчення різних розділів фізики; закуплено та встановлено інтерактивний комплекс (інтерактивна дошка та проектор) | https://svyat.kyivcity.gov.ua/content/2019-hsr.html | - | -
7 | 1063 | Спортивні змагання для дітей з інвалідністю «Сильні. Спритні. Особливі.» | вулиця Львівська, 25 | Ірина Крезуб |  | 2019-10-20 | - | 147.36 | 147.36 | 09.12.2019 року проведено спортивні змагання для дітей з інвалідністю. Під час нагородженн було вручено цінні призи та грамоти | https://svyat.kyivcity.gov.ua/content/2019-hsr.html | - | -
8 | 1192 | Громадський бюджет діти у спеціалізованій школі № 196 (EVORANK) | вулиця Зодчих, 22 | Юлія Дмитренко 093-502-97-23 |  | 2019-05-02 | - | 193 | 193 | Конкурс дитячих проектів для змін шкільного життя. Мета Evorank: . формування стійкості до труднощів та "вивченої безпорадності"; . формування та розвиток навичок командної роботи; . надання практичного досвіду електронної демократії; . сприяння виробленню у дітей проектного мислення та турботи про спільне; створення загальнодоступного банку дитячих ідей проектів; З цією метою були закуплені: Проектор Телевізор та ноутбук Книги до бібліотеки Спортивна форма для 2 команд з баскетболу Пневматичні гвинтівки та захисні окуляри Напольні ігрові столи Комплект мікрофонів та мікрофонних стійок Телевізор | https://svyat.kyivcity.gov.ua/content/2019-hsr.html | - | -
9 | 1195 | Громадський бюджет діти у Спеціалізованій школі № 76 ім. О. Гончара (EVORANK) | вулиця Жмеринська, 8 |  |  | 2019-05-02 | - | 193 | 193 | Конкурс дитячих проектів для змін шкільного життя. Мета Evorank: . формування стійкості до труднощів та "вивченої безпорадності"; . формування та розвиток навичок командної роботи; . надання практичного досвіду електронної демократії; . сприяння виробленню у дітей проектного мислення та турботи про спільне; створення загальнодоступного банку дитячих ідей проектів; Закуплено: 2 радіомікрофони, 1 шнуровий мікрофон, "клікер" для проектору, проектор, 2 ноутбуки, настільна гра "Футбол" | https://svyat.kyivcity.gov.ua/content/2019-hsr.html | - | -
10 | 280 | Святошин Family Fest | парк «Інтернаціональний»,просп. Л.Курбаса,10Ж | Наталія Биструшкіна (моб.тел. 0674669161) | Відділ культури та охорони культурної спадщини Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації | 2019-03-13 | UA-2019-04-26-000397-b | 2998.68 | 2930.7 | Проведено фестиваль сімейних та культурних цінностей 01 червня 2019 року. У програмі: лекції, мастер-класи для дітей та дорослих від експертів сімейного фестивалю, великий ярмарок професій, концертна програма | https://svyat.kyivcity.gov.ua/content/2019-hsr.html | - | -
11 | 437 | Казковий світ дитячих мрій | проспект Перемоги, 112 | Олександр Полторацький (моб.тел. 0667370758) |  | 2019-03-13 | UA-2019-05-13-001404-c, UA-2019-09-23-001536-а | 3000 | 2875 | Організовано та проведено дитячі новорічні вистави у кількості -60, дитячі новорічні вистави переглянуло 35000 дітей, пошито костюми для дитячих та аматорських колективів, установлено екран в залі культурно-просвітнього закладу ЦК "Святошин" | https://svyat.kyivcity.gov.ua/content/2019-hsr.html | - | -
12 | 961 | Інклюзивний розвиваючо- творчий простір для дітей та молоді з інвалідністю «Разом» | вул. Петра Чаадаєва, 3А |  | Управління праці та соціального захисту населення Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації | 2019-02-27 | UA-2019-03-11-000961-с; UA-2019-03-12-000048-b; UA-2019-03-12-001651-b; UA-2019-03-12-001114-b; UA-2019-03-14-000946-а; UA-2019-03-22-000334-с; UA-2019-03-25-000320-с; UA-2019-08-06-000978-b; UA-2019-07-15-000974-а; UA-2019-07-15-001131-а; UA-2019-07-26-000278-b; UA-2019-08-19-000508-b; | 249.6 | 225.4 | Мета проекту є морально та психологічно підтримати та допомогти у соціальній адаптації та інтеграції дітей та молоді. Допомога та надання всебічної підтримки сім'ям,в яких виховуються діти з інвалідністю різних вікових груп. Більше 180 людей змогливзяти участь у проекті. Проект допоміг інтеграції осіб з інвалідністю в суспільство здорових однолітків і здійснення процесу їх соціалізації,подолати соціальну ізоляцію, це буде стимулювати їх для подальшої інтеграції в суспільство. Проект допоміг у соціалізації, так і у покращенні їх інтелектуального і фізичного розвитку дітей та молоді. Виїзний захід «Пікнічок» ВЕРЕСЕНЬ Організація психологічного супроводу Заняття з арт-терапії. Фелтінг (валяння) Заняття з арт-терапії. Батік ЖОВТЕНЬ Заняття з арт-терапії. Топіарій. Заняття з арт-терапії. Малювання акрилом. ЛИСТОПАД Заняття з арт-терапії. Викидні матеріали ГРУДЕНЬ Заняття з арт-терапії. Нетрадиційне малювання Підведення підсумків | https://svyat.kyivcity.gov.ua/content/2019-hsr.html | - | -
13 | 988 | Інклюзивний простір для дітей та молоді з інвалідністю «Без меж» | вул. Петра Чаадаєва, 3А |  |  | 2019-02-27 | UA-2019-03-15-000636-с; UA-2019-03-20-001476-с; UA-2019-03-22-000133-с; UA-2019-03-27-002306-b; UA-2019-08-06-001029-b; UA-2019-07-15-000891-а; UA-2019-07-15-001185-а; UA-2019-07-17-001383-а; UA-2019-07-17-001439-а; UA-2019-07-17-001481-а; UA-2019-07-08-000128-b; UA-2019-07-26-000180-b; UA-2019-10-16-001080-b; UA-2019-07-15-000802-b; | 235.44 | 222.9 | Мета проекту є морально та психологічно підтримати та допомогти у соціальній адаптації та інтеграції дітей та молоді. Допомога та надання всебічної підтримки сім'ям,в яких виховуються діти з інвалідністю різних вікових груп. Більше 180 людей змогливзяти участь у проекті. Проект допоміг інтеграції осіб з інвалідністю в суспільство здорових однолітків і здійснення процесу їх соціалізації,подолати соціальну ізоляцію, це буде стимулювати їх для подальшої інтеграції в суспільство. Проект допоміг у соціалізації, так і у покращенні їх інтелектуального і фізичного розвитку дітей та молоді. ВЕРЕСЕНЬ Організація психологічного супроводу Круглий стіл Груповий тренінг-релаксація Хто я? Груповий тренінг-релаксація Мої почуття Виїзний захід «Пікнічок» ЖОВТЕНЬ Лекція, Робота в мікрогрупах Особливості виховання дітей з зінвалідністю. Роль сім'ї. Лекція. Рольова гра. Конфлікт як етап становлення особистості. Медіація як метод управління конфліктами. ЛИСТОПАД Груповий тренінг. Рольова гра. Я і ВОНИ - вирішення конфліктних ситуацій за допомогою інструментів медіативних технології ГРУДЕНЬ Груповий тренінг. Спілкуватися з дитиною. ЯК? | https://svyat.kyivcity.gov.ua/content/2019-hsr.html | - | -
Груповий тренінг релаксація. Подаруй дитині щастя Круглий стіл. Підведення підсумків
14 | 331 | Реконструкція баскетбольного майданчика за адресою: просп. Леся Курбаса, 16, у Святошинському районі | просп. Леся Курбаса, 16 | Ярослав Федорук 093-393-69-72 | Управління будівництва, архітектури та землекористування Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації | 2019-10-17 | UA-2019-10-18-003770-b | 1065.315 | 1046.07 | Улаштовано: Поліуританове покриття, Огорожа, Баскетбольна розмітка. Встановлено: Баскетбольні щити та корзини, Лавки, Урни. | https://svyat.kyivcity.gov.ua/content/2019-hsr.html | - | -
15 | 332 | Дитячий ігровий майданчик у дворі будинку на вул. Гната Юри, 12 | вул. Гната Юри, 12 |  |  | 2019-06-25 | UA-2019-07-03-000466-b | 267.522 | 223.07 | Встановлено: Ігровий комплекс дві вежі, Гойдалка подвійна, Гойдалка-балансир, Карусель, Гойдалка на пружині «Дельфін», Пісочниця, Лава зі спинкою, Огорожа, Урна | https://svyat.kyivcity.gov.ua/content/2019-hsr.html | - | -
16 | 333 | Дитячий ігровий майданчик у дворі будинку на вул. Героїв Космосу, 1, проспект Леся Курбаса, 2/13 | вул. Героїв Космосу, 1, проспект Леся Курбаса, 2/13 |  |  | 2019-06-25 | UA-2019-07-11-000990-b | 267.522 | 266.87 | Встановлено: Ігровий комплекс дві вежі, Гойдалка подвійна, Гойдалка-балансир, Карусель, Гойдалка на пружині «Дельфін», Пісочниця, Лава зі спинкою, Огорожа, Урна | https://svyat.kyivcity.gov.ua/content/2019-hsr.html | - | -
17 | 334 | Дитячий ігровий майданчик у дворі будинку, проспект Леся Курбаса, 10-а | проспект Леся Курбаса, 10-а |  |  | 2019-06-25 | UA-2019-07-11-000232-a | 267.522 | 252.93 | Встановлено: Ігровий комплекс дві вежі, Гойдалка подвійна, Гойдалка-балансир, Карусель, Гойдалка на пружині «Дельфін», Пісочниця, Лава зі спинкою, Огорожа, Урна | https://svyat.kyivcity.gov.ua/content/2019-hsr.html | - | -
Всього: |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 12993.301 | 12472.56 | Х | Х | Х | Х
Всього УБАЗ |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 1867.881 | 1788.94 | Х | Х | Х | Х
Всього УОМС |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 4641.7 | 4429.62 | Х | Х | Х | Х
Всього УПСЗН |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 485.04 | 448.3 | Х | Х | Х | Х
Всього ВКТОКС |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 5998.68 | 5805.7 | Х | Х | Х | Х