## 2020
Оперативний щоквартальний звіт
про стан реалізації проєктів-переможців Громадського бюджету у 2020 році
(станом на 01.04.2020)
№ з/п | Проєкт (№, назва, адреса реалізації, Команда, лідер Команди) | Найменування робіт, товарів, послуг | Замовник проєкту | Погодження з Командою технічних вимог (ТВ) (дата) та календарного плану (КП) (дата) | Наявність договору на виконання робіт (закупівлі товарів, послуг) (дата) | Сума проєкту (тис. грн) | Стан реалізації проєкту
[7 empty] | Посилання на тендерну закупівлю (відповідно до найменування робіт, товарів, послуг) | Профінансовано, тис.грн |  | Фотозвіт результату реалізації | Альтернативний звіт Команди (так/ні)
[8 empty] | Факт | Економія
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Головний розпорядник бюджетних коштів - Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
1 | № 774, "Благоустрій Борщагівки", вул. Тулузи, 11, 13, 15, Ярослав Федорук | Встановлення 6 лав та 6 сміттєвих урн | Управління будівництва, архітектури та землекористування | триває узгодження |  | 60
2 | № 756, "Благоустрій Борщагівки", вул. Гната Юри, 10-А, 14, 14-А, Ярослав Федорук | Встановлення 12 лав та 12 сміттєвих урн | Управління будівництва, архітектури та землекористування | триває узгодження |  | 110.4
3 | № 768, "Благоустрій Борщагівки", вул. Гната Юри, 2/12, 4, Ярослав Федорук | Встановлення 16 лав та 16 сміттєвих урн | Управління будівництва, архітектури та землекористування | триває узгодження |  | 144
4 | № 765, "Благоустрій Борщагівки", вул. Гната Юри, 6, 6-А, 10, Ярослав Федорук | Встановлення 12 лав та 12 сміттєвих урн | Управління будівництва, архітектури та землекористування | триває узгодження |  | 110.4
5 | № 758, "Благоустрій Борщагівки", вул. Гната Юри, 8, 12, Ярослав Федорук | Встановлення 16 лав та 16 сміттєвих урн | Управління будівництва, архітектури та землекористування | триває узгодження |  | 144
6 | № 755, "Благоустрій Борщагівки", вул. Гната Юри, 16, 18, Ярослав Федорук | Встановлення 16 лав та 16 сміттєвих урн | Управління будівництва, архітектури та землекористування | триває узгодження |  | 176.88
7 | № 753, "Благоустрій Борщагівки", вул. Якуба Коласа, 2, 4-А, 6, 6-Б, 8-В, 12, Ярослав Федорук | Встановлення 38 лав та 38 сміттєвих урн | Управління будівництва, архітектури та землекористування | триває узгодження |  | 328.8
8 | № 783, "Спортивний майданчик за адресою Гната Юри, 8", вул. Гната Юри, 8, Ярослав Федорук | Проведення капітального ремонту спортивного майданчика (демонтаж старих елементів, встановлення спортивного комплексу) | Управління будівництва, архітектури та землекористування | триває узгодження |  | 130.407
9 | № 1117 "Спортивний майданчик за адресою просп. Леся Курбаса, 12", просп. Леся Курбаса, 12, Ярослав Федорук | Проведення капітального ремонту спортивного майданчика (демонтаж старих елементів, встановлення спортивного комплексу) | Управління будівництва, архітектури та землекористування | триває узгодження |  | 130.407
10 | № 423 "Капітальний ремонт існуючого дитячого майданчика", вул. Рахманінова, 30/13, Жанна Галюк | Проведення капітального ремонту дитячого майданчика (демонтаж старих елементів, встановлення комплексу на піску та дитячого комплексу) | Управління будівництва, архітектури та землекористування | триває узгодження |  | 180.42
11 | № 1118 "Спортивний майданчик за адресою вулиця Гната Юри 2/12", вул. Гната Юри, 2/12, Ярослав Федорук | Проведення капітального ремонту спортивного майданчика (демонтаж старих елементів, встановлення спортивного комплексу) | Управління будівництва, архітектури та землекористування | триває узгодження |  | 130.407
12 | № 1332 "Дитячий майданчик на пр. Палладіна, 13", просп. Академіка Палладіна, 13, Ольга Павловська | Проведення капітального ремонту дитячого майданчика (демонтаж старих елементів, встановлення: дитячого ігрового комплексу, гойдалок, каруселі, дитячої маленької гірки) | Управління будівництва, архітектури та землекористування | ТВ-31.03.2020, КП -31.03.2020 |  | 171.9
13 | № 161, Допомога в закупці баяну та народних костюмів для дитячого ансамблю народної пісні КДМШ № 23, м. Київ,просп. Леся Курбаса (50-річчя Жовтня), 10Є, Вікторія Карташова | Придбання баяну та народних костюмів | Відділ культури та охорони культурної спадщини | ТВ-03.02.2020, КП -03.02.2020 |  | 443.34
14 | № 2052, Забезпечення необхідним концертним обладнанням (баяном) Дитячого ансамблю народної пісні, м. Київ,просп. Леся Курбаса (50-річчя Жовтня), 10Є, Вікторія Карташова | Придбання баяну | Відділ культури та охорони культурної спадщини | ТВ-03.02.2020, КП -03.02.2020 |  | 396
15 | №327 "Спортивно-ігрові комплекси" на території молодшої школи ліцею 198 "Еко",бульв. Ромена Роллана, 9А, Київ (Оксана Литвин) | Встановлення дитячого ігрового майданчика з елементами спортивного комплексу (гімнастичний комплекс, лавки-столики, футбольні ворота, покриття футбольного поля, спортивні комплекси "Лабіринт", "Мрія", "КУБ-ДМ" тощо) | Управління освіти, молоді та спорту | КП 31.03.2020 ТВ тривають узгодження |  | 1143.6
16 | №502 "Сучасний кабінет біології" СЗШ № 288, вул.Ірпінська 68А (Ольга Павловська) | Облаштування шкільного кабінету біології сучасними приладами наукових досліджень (оптичні прилади, мікроскопи, компютерне і мультимедійне обладнання з біології, лабораторне обладнання і мікропрепарати) | Управління освіти, молоді та спорту | КП 30.03.2020 ТВ тривають узгодження |  | 210.147
17 | №503 кабінет інформатики СЗШ № 288, вул.Ірпінська 68А(Ольга Павловська) | Облаштування шкільного кабінету інформатики сучасною технікою, мультимедійним обладнанням (проектор, інтерактивна дошка, неттопи для вчителя та учнів, монітор тощо) | Управління освіти, молоді та спорту | КП 27.03.2020 ТВ тривають узгодження |  | 237.851
18 | №858 кабінет біології сучасне освітнє середовище вчителя та учнів спеціалізованої школи № 196, вул. Зодчих 22 (Оксана Попович) | Придбання обладнання для кабінету біології (персональний компютер, багатофункціональний пристрій, мікроскопи, набори мікропрепаратів, штативи, набір біологія (вчительський та учнівський) | Управління освіти, молоді та спорту | КП 31.03.2020 ТВ тривають узгодження |  | 496.098
19 | №170 "Танець єднає Україну" -пошив костюмів ансамблю танцю "Вітамінчики", вул. Симиренка 5Б (Олег Мельник) | Пошив костюмів для ансамблю танцю "Вітамінчики" | Управління освіти, молоді та спорту | КП-06.03.2020, ТВ-06.03.2020 |  | 531.432 | UA-2020-03-06-000732-b
20 | №315 "Здорові та щасливі" Фізкультурне обладнання для ДНЗ № 587, вул. Академіка Булаховського, 32А (Тетяна Мотора) | Придбання спортивного інвентарю ті ігор (пуфи, блоки, тренажери, вилимки, доріжки, сухий басейн, футбольні ворота, мячі, набори мішечків та весела фізкультура, система обладнання для занять в залі, волейбольна сітка тощо) | Управління освіти, молоді та спорту | КП 31.03.2020 ТВ тривають узгодження |  | 240.156
21 | №1387 "Заміна вікон у закладі загальної середньої освіти № 254, м. Києва", просп. Академіка Корольова, 12М (Марина-Вікторія Голинська) | Заміна вікон у ЗЗСО № 254 | Управління освіти, молоді та спорту | КП 30.03.2020 ТВ тривають узгодження |  | 810
22 | №1440 Розвиток TAEKWON-DO ITF у Святошинському районі, вул. Ушакова,12А (Світлана Тарасовська) | Придбання спортивної форми | Управління освіти, молоді та спорту | КП 31.03.2020 ТВ тривають узгодження |  | 209.664
23 | №1446 Святошинці на Кубку Києва 2020 з TAEKWON-DO ITF, вул. Ушакова,12А (Світлана Тарасовська) | Придбання спортивної форми | Управління освіти, молоді та спорту | КП 31.03.2020 ТВ тривають узгодження |  | 200.16
| Всього: | Х | Х | Х | Х | 6736.469 | Х | 0 | 0 | Х | Х