## проєкти-переможці
Оперативний щоквартальний звіт
про стан реалізації проєктів-переможців Громадського бюджету у 2021 році
(станом на 01.10.2021)
№ з/п | Проєкт (№, назва, адреса реалізації, Команда, лідер Команди) | Найменування робіт, товарів, послуг | Замовник проєкту | Погодження з Командою технічних вимог (ТВ) (дата) та календарного плану (КП) (дата) | Наявність договору на виконання робіт (закупівлі товарів, послуг) (дата) | Сума проєкту (тис. грн) | Стан реалізації проєкту
[7 empty] | Посилання на тендерну закупівлю (відповідно до найменування робіт, товарів, послуг) | Профінансовано, тис.грн |  | Посилання на фотозвіт результату реалізації | Альтернативний звіт Команди (так/ні)
[8 empty] | Факт | Економія
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Головний розпорядник бюджетних коштів - Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
1 | № 212 "Маленькі Чомухи. Сучасне обладнання для маленьких дослідників ЗДО № 587" | Закупівля сучасного обладнання для маленьких дослідників. Закупівля меблів, обладнання та витратних матеріалів для облаштування пошуково-дослідницькой лабораторії на території садочку, де діти будуть досліджувати різні явища природи. | Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації | КП 31.01.2021 ТВ 12.08.2021 | 1 договір від.16.08.2021 | 239.057 | UA-2021-08-16-001129-b | 25
UA-2021-09-07-002305-a
2 | № 1565 "Капітальний ремонт футбольного поля школи № 205 (просп. Л. Курбаса, 10-Д)" | Проведення капітального ремонту футбольного поля. Заміна покриття та встановлення паркану. | Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації | КП 31.01.2021 ТВ 05.08.2021 |  | 439.789 | UA-2021-09-15-000954-а
3 | № 182 "Мультимедійний лінгафонний SMART - центр для здобувачів освіти спеціалізованої школи № 254 I-III ступенів з поглибленим вивченням англійської мови" | Придбання мультимедійного лінгафонного SMART-центру для здобувачів освіти. Відкриття на території закладу мультимедійного лінгафонного SMART-центру. | Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації | КП 31.01.2021 ТВ 05.08.2021 |  | 1543.776 | UA-2021-09-07-002305-a
4 | № 1060 "Здорові діти - здорова нація" | Сучасне облаштування спортивного стадіону. Облаштування футбольного поля та бігових доріжок з покриттям із штучної трави та поліуританом. | Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації | КП 31.01.2021 ТВ - 14.05.2021 | 1 договір від 01.07.2021 | 3000 | U A-2021-05-17-002880-a | 2995.95 | 4.05
5 | № 1629 "Український дитячий Мюзкл "Маленький король світла" | Створення яскравого музичного театралізованого проекту. Після створення мюзиклу Київ матиме постійно діючий творчий проект, який виховуватиме юних киян в духовно-патріотичному дусі, залучатиме до творчої трупи все нові юні таланти, стане стартом для створення подібних видів мистецтва. Пошиття костюмів | Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації | КП 31.01.2021 ТВ - 20.09.2021 |  | 1000.8 | UA-2021-09-29-007557-b
6 | № 9 "Відмінники Святошино підкоряють Говерлу разом з клубом "Іскра" потяг 43 виїзд 01.06.21" | Екскурсія до Карпат з підкоренням гори Говерла. 104 дитини протягом екскурсії отримують позитивні навичкі самостійності та знання про Україну. | Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації | КП 31.01.2021 ТВ .01.07.2021 | 1 договір від 01.07.2021; 1 договір від 07.07.2021; 1 договір від 10.09.2021; 1 договір від 10.09.2021 | 100 | Укладено прямі договори | 99.9 | 0.1
7 | № 1641 «Встановлення спортмайданчику з тренажерами у сквері імені Героїв Вітчизняної Авіації», вул. Депутатська 13/17, Лозанський Олександр Янович | Роботи з встановлення спортивного майданчика (спортивний комплекс, жим вгору лежачи , орбітрек, бігова доріжка), 2 лави паркові, 2 урни | КП УЗН Святошинського р-ну м. Києва | ТВ 20.04.2021 КП 26.01.2021 |  | 168.111 | UA-2021-07-16-000760-a
8 | № 1498 «Чистий парк Інтернаціональний» на розі проспекту Леся Курбаса та вулиці Тулузи, Лозанський Олександр | Послуги по встановленню 15 еко-станцій для прибирання за тваринами з одноразовими еко-пакетами | КП УЗН Святошинського р-ну м. Києва | ТВ-20.03.2021 КП-26.01.2021 | 1 договір від 17.06.2021 | 102.9 | UA-2021-05-31-006868-b | 85.575
9 | № 1549 «Чистий парк Юність» , на розі проспекту Леся Курбаса та вулиці Володимира Покотила, Лозанський Олександр | Послуги по встановленню 10 еко-станцій для прибирання за тваринами з одноразовими еко-пакетами, послуги по встановленню 2 мобільних туалетних кабінок та умивальників з ножною помпою на 30 л, рідіна для туалетів | КП УЗН Святошинського р-ну м. Києва | ТВ-20.03.2021 КП-26.01.2021 | 1 договір від 17.06.2021, 1 договір від 30.07.2021 | 111.288 | UA-2021-05-31-008051-b UA-2021-07-30-004348-b | 97.051
10 | №481, Закупка музичної апаратури для Дитячого вокального ансамблю народної пісні КДМШ №23, м. Київ, просп. Леся Курбаса (50-річчя Жовтня), 10Є, Вікторія Карташова | Придбання музичної апаратури: (компактного активного акустичного комплекту, мікшерного пульту з USB аудіоінтерфейсом, професійного ручного вокального сценічного кардіоідного мікрофону з великою діафрагмою) 1. підготовка технічних характеристик для здійснення закупівлі музичної апаратури 2. проведення процедури закупівлі музичної апаратури 3. оформлення договорів на закупівлю музичної апаратури 4. закупівля та отримання музичної апаратури | Відділ культури Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації | ТВ-08.02.2021 КП- 08.02.2021 | 1 договір від 17.08.2021 | 182.4 | UA-2021-07-13-000203-a | 182.4 | 0
11 | № 231, Закупка українських народних костюмів для Дитячого вокального ансамблю народної пісні КДМШ №23, Київ,просп. Леся Курбаса (50-річчя Жовтня), 10Є, Вікторія Карташова | Придбання народних костюмів: 1. підготовка технічних характеристик для здійснення закупівлі народних костюмів 2. проведення процедури закупівлі народних костюмів 3. оформлення договорів на закупівлю народних костюмів 4. закупівля та отримання народних костюмів | Відділ культури Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації | КП 11.03.2021 ТВ 11.03.2021 | 1 договір від 01.07.2021 | 319.32 | UA-2021-05-18-006469-c | 196.5
12 | № 837, "Безпечні східці на пр. Палладіна", просп. Академіка Палладіна, 13 , Ігор Левченко | Капітальний ремонт східців | Управління будівництва, архітектури та землекористування СРДА | КП 04.02.2021 ТВ 04.02.2021 | 1 договір від 06.04.21 | 249.6 | UA-2021-03-10-010952-b | 246.642 | 2.958
13 | № 1738, "Сучасний дитячий майданчик у подвір'ї", вул. Генерала Вітрука, 3/11, Олександр Лозанський | Проведення капітального ремонту дитячого майданчика (демонтаж старих елементів, встановлення: дитячого ігрового комплексу, гойдалок, каруселі) | Управління будівництва, архітектури та землекористування СРДА | КП 29.01.2021 ТВ 29.01.2021 | 1 договір від 05.04.2021 | 109.464 | UA-2021-03-10-010923-b | 107.419 | 2.045
14 | № 504, "Вуличні тренажери на пр. Палладіна", просп. Академіка Палладіна, 13, Ігор Левченко | Проведення капітального ремонту дитячого майданчика (демонтаж старих елементів, встановлення 6 спортивних елементів) | Управління будівництва, архітектури та землекористування СРДА | КП 04.02.2021 ТВ 04.02.2021КП | 1 договір від 19.04.2021 | 101.358 | UA-2021-03-10-010976-b | 95.125 | 6.233
15 | № 1550, "Творча студія для дітей з інвалідністю", автор Олена Федоришена | Оформлення договорів: 1. підготовка проекту договору на послуги хореографа, художника постановщика 2. підготовка проекту договору на оренду зали | Управління молоді та спорту Святошинської районноїв місті Києві адміністрації | КП (зміни)-27.08.2021 ТВ- 14.09.2021 | - | 297.432 |  | - | - | - | -
[6 empty] | 7965.295 |  | 4131.562 | 15.386