## проєкти-переможці
Річний звіт про стан реалізації проєктів-переможців за рахунок коштів "Громадського бюджету міста Києва"
за підсумками 2021 року
(відповідний звітний період)
№ з/п | Проєкт (№, назва, адреса реалізації, Команда, лідер Команди) | Загальний опис результатів проєкту, опис робіт та послуг, які було проведено та надано, їх послідовність | Замовник проєкту (розпорядник нижчого рівня або одержувач коштів бюджету м. Києва) | Погодження з Командою технічних вимог (ТВ) (дата) та календарного плану (КП) (дата) | Посилання на електронну закупівлю товарів, робіт чи послуг на "Prozorro" | Бюджет проєкту, тис.грн |  | Посилання на фотозвіт результату реалізації проєкту | Заходи, які не вдалося реалізувати, або було реалізовано іншим чином | Причини недотримання термінів та відхилення від визначених бюджетів
[6 empty] | плановий, тис.грн. | фактичний, тис.грн.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Головний розпорядник бюджетних коштів - Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
1 | № 212 "Маленькі Чомухи. Сучасне обладнання для маленьких дослідників ЗДО № 587", вул. Булаховського Академіка, 32-А, Тетяна Мотора | Закупівля сучасного обладнання для маленьких дослідників. Закупівля меблів, обладнання та витратних матеріалів для облаштування пошуково-дослідницькой лабораторії на території садочку, де діти будуть досліджувати різні явища природи. | Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації | КП - 31.01.2021; ТВ - 12.08.2021 | UA-2021-08-16-001129-b | 239.057 | 238.941 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/212
UA-2021-09-07-002305-a
2 | № 1565 "Капітальний ремонт футбольного поля школи № 205 (просп. Л. Курбаса, 10-Д)", Ярослав Федорук | Проведення капітального ремонту футбольного поля. Заміна покриття та встановлення паркану. | Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації | КП - 31.01.2021 ТВ - 05.08.2021 | UA-2021-09-15-000954-а | 439.789 | 435.993 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/1565#&gid=1&pid=1
3 | № 182 "Мультимедійний лінгафонний SMART - центр для здобувачів освіти спеціалізованої школи № 254 I-III ступенів з поглибленим вивченням англійської мови", просп. Корольова Академіка, 12-М, Марина-Вікторія Голинська | Придбання мультимедійного лінгафонного SMART-центру для здобувачів освіти. Відкриття на території закладу мультимедійного лінгафонного SMART-центру. | Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації | КП - 31.01.2021 ТВ - 05.08.2021 | UA-2021-09-07-002305-a | 1543.776 | 1442.818 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/182#&gid=1&pid=1
UA-2021-11-03-014736-a
4 | № 1060 "Здорові діти - здорова нація", вул. Академіка Єфремова, 21-А, Наталія Колесник | Сучасне облаштування спортивного стадіону. Облаштування футбольного поля та бігових доріжок з покриттям із штучної трави та поліуританом. | Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації | КП - 31.01.2021 ТВ - 14.05.2021 | U A-2021-05-17-002880-a | 3000 | 2995.952 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/1060#&gid=1&pid=1
5 | № 1629 "Український дитячий Мюзикл "Маленький король світла" Олег Мельник | Створення яскравого музичного театралізованого проекту. Після створення мюзиклу Київ матиме постійно діючий творчий проект, який виховуватиме юних киян в духовно-патріотичному дусі, залучатиме до творчої трупи все нові юні таланти, стане стартом для створення подібних видів мистецтва. Пошиття костюмів | Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації | КП - 31.01.2021 ТВ - 20.09.2021 | UA-2021-11-19-000622-c | 1000.8 | 999.956 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/1629#&gid=1&pid=1
UA-2021-11-15-001135-c
6 | № 9 "Відмінники Святошино підкоряють Говерлу разом з клубом "Іскра" потяг 43 виїзд 01.06.21", Микола Масловський | Екскурсія до Карпат з підкоренням гори Говерла. 104 дитини протягом екскурсії отримують позитивні навичкі самостійності та знання про Україну. | Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації | КП - 31.01.2021 ТВ - 01.07.2021 | Укладено прямі договори | 100 | 99.95 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/9#&gid=1&pid=1
7 | № 1641 «Встановлення спортмайданчику з тренажерами у сквері імені Героїв Вітчизняної Авіації», вул. Депутатська 13/17, Лозанський Олександр | Проведено 6 електронних закупівель на роботи з встановлення спортивного майданчика (спортивний комплекс, жим вгору лежачи , орбітрек, бігова доріжка), 2 лави паркові, 2 урни. Закупівля не відбулись - відсутність учасників | Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Святошинського району м. Києва | ТВ - 20.04.2021 КП - 26.01.2021 |  | 168.111 |  |  | Неможливо реалізувати. Лист Святошинської РДА від 31.12.2021 №107-7626, лист від КП УЗН Святошинського р-ну від 30.12.2021 № 077/235-2528
8 | № 1498 «Чистий парк Інтернаціональний» на розі проспекту Леся Курбаса та вулиці Тулузи, Лозанський Олександр | Послуги по встановленню 15 еко-станцій для прибирання за тваринами з одноразовими еко-пакетами | Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Святошинського району м. Києва | ТВ-20.03.2021 КП-26.01.2021 | UA-2021-05-31-006868-b | 102.9 | 102.735 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/1498#&gid=1&pid=1
UA-2021-11-26-004078-b
9 | № 1549 «Чистий парк Юність» , на розі проспекту Леся Курбаса та вулиці Володимира Покотила, Лозанський Олександр | Послуги по встановленню 10 еко-станцій для прибирання за тваринами з одноразовими еко-пакетами, послуги по встановленню 2 мобільних туалетних кабінок та умивальників з ножною помпою на 30 л, рідіна для туалетів | Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Святошинського району м. Києва | ТВ-20.03.2021 КП-26.01.2021 | UA-2021-05-31-008051-b | 111.288 | 111.131 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/1549#&gid=1&pid=3
UA-2021-07-30-004348-b
UA-2021-11-26-004078-b
10 | №481, Закупка музичної апаратури для Дитячого вокального ансамблю народної пісні КДМШ №23, м. Київ, просп. Леся Курбаса (50-річчя Жовтня), 10Є, Вікторія Карташова | Придбання музичної апаратури: (компактного активного акустичного комплекту, мікшерного пульту з USB аудіоінтерфейсом, професійного ручного вокального сценічного кардіоідного мікрофону з великою діафрагмою) | Відділ культури Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації | ТВ-08.02.2021 КП- 08.02.2021 | UA-2021-07-13-000203-a | 182.4 | 182.4 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/481#&gid=1&pid=1
| № 231, Закупка українських народних костюмів для Дитячого вокального ансамблю народної пісні КДМШ №23, Київ,просп. Леся Курбаса (50-річчя Жовтня), 10Є, Вікторія Карташова | Придбання народних українських сценічних народних костюмів та взуття | Відділ культури Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації | КП - 11.03.2021 ТВ - 11.03.2021 | UA-2021-10-08-004499-c | 319.32 | 314.4 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/231#&gid=1&pid=3
11 |  |  |  |  | UA-2021-05-18-006469-c
12 | № 837, "Безпечні східці на пр. Палладіна", просп. Академіка Палладіна, 13 , Ігор Левченко | Капітальний ремонт східців | Управління будівництва, архітектури та землекористування Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації | КП - 04.02.2021 ТВ - 04.02.2021 | UA-2021-03-10-010952-b | 249.6 | 246.642 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/837#&gid=1&pid=1
13 | № 1738, "Сучасний дитячий майданчик у подвір'ї", вул. Генерала Вітрука, 3/11, Олександр Лозанський | Проведення капітального ремонту дитячого майданчика (демонтаж старих елементів, встановлення: дитячого ігрового комплексу, гойдалок, каруселі) | Управління будівництва, архітектури та землекористування Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації | КП - 29.01.2021 ТВ - 29.01.2021 | UA-2021-03-10-010923-b | 109.464 | 107.419 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/1738#&gid=1&pid=1
14 | № 504, "Вуличні тренажери на пр. Палладіна", просп. Академіка Палладіна, 13, Ігор Левченко | Проведення капітального ремонту дитячого майданчика (демонтаж старих елементів, встановлення 6 спортивних елементів) | Управління будівництва, архітектури та землекористування Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації | КП - 04.02.2021 ТВ - 04.02.2021КП | UA-2021-03-10-010976-b | 101.358 | 95.125 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/504#&gid=1&pid=1
15 | № 1550, "Творча студія для дітей з інвалідністю", просп. Перемоги, 112 Олена Федоришена | Залучено дітей з фізичними та розумовими вадами до активного життя, надано їм можливості для прояву творчих здібностей, самореалізації. | Управління молоді та спорту Святошинської районноїв місті Києві адміністрації | КП (зміни)-27.08.2021 ТВ- 14.09.2021 | UA-2021-12-17-010674-b | 297.432 | 98.74 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/1550#&gid=1&pid=4
UA-2021-12-17-010627-b
UA-2021-12-17-010599-b
| Всього: | Х | Х | Х | Х | 7965.295 | 7472.202 | Х | Х | Х